## Bieu 1_Dang vi pham
TRƯỜNG HỢP ĐANG VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐỂ ĐĂNG CÔNG KHAI (Tính đến ngày 20/6/2025) Biểu số 2
TT (Số DA) | Tên tổ chức sử dụng đất có vi phạm | Tên dự án giao đất, thuê đất | Địa điểm | Diện tích vi phạm (m2) | Nội dung vi phạm | Kiến nghị xử lý vi phạm | Kết quả xử lý
1 | Công ty CP Cảng Dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa | Dự án Nhà công vụ phục vụ vận hành và mở rộng Cảng Nghi Sơn | P. Trúc Lâm, TX Nghi Sơn | 28606 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Tờ trình số 2503/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 01/9/2020 | QĐ số 3649/QĐ-UBND ngày 01/09/2020 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; QĐ số 26/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 11/2/2023 cho gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 12 tháng
2 | Công ty CP HTQ Việt Nam | Khu tổ hợp dịch vụ HTQ | Hải Bình, TX Nghi Sơn | 18663.7 | Không sử dụng đất liên tục vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 173/KLTT-STNMT ngày 18/8/2021; CV số 10352/STNMT-TTr ngày 06/11/2023; Thông báo kết luận kiểm tra số 2326/KLKT-SNNMT ngày 17/4/2025 | QĐ 251/QĐ-BQLKKT ngày 13/8/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; CV số 5912/UBND-NNMT ngày 28/4/2025 của UBND tỉnh (trừ thời gian ảnh hưởng BKK đến ngày 13/5/2025)
3 | Công ty CP Xây dựng dịch vụ thương mại Nam Thanh Bắc Nghệ | Khu dịch vụ tổng hợp hậu cần | Mai Lâm, TX Nghi Sơn | 3305.9 | Không sử dụng đất liên tục vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 21/KLTT-STNMT ngày 27/7/2021; CV số 1715/STNMT-TTr ngày 08/3/2023; | QĐ 12/QĐ-BQLKKT ngày 08/01/2021 của BQLKKT Nghi Sơn gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; đã gia hạn thêm 15 tháng bất khả kháng tại QĐ 246/QĐ-BQLKKT ngày 10/8/2023 của BQLKKT Nghi Sơn; Ban có Thông báo số 1384/TB-BQLKKTNS&KCN ngày 15/5/2025, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
4 | Công ty TNHH Trần Mạnh Tiến Thành | Khu thương mại đô thị | Hải Bình, TX Nghi Sơn | 11862 | Không sử dụng đất liên tục vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 40/KLTT-STNMT ngày 30/7/2021; Kết luận số 2326/KLKT-SNNMT ngày 17/4/2025; Công văn số 3185/SNNMT-TTS ngày 30/4/2025 | QĐ 13/QĐ-BQLKKT ngày 08/01/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; đã gia hạn thêm 15 tháng bất khả kháng tạiQĐ 349/QĐ-BQLKKT ngày 20/10/2023 của BQLKKT Nghi Sơn; Công văn số 6555/UBND-NNMT ngày 12/5/2025 giao Sở NNMT tham mưu thu hồi đất của Công ty
5 | Công ty TNHH Xuân Thành Công | Khu dịch vụ thương mại và khách sạn Xuân Thành Công | Tĩnh Hải, TX Nghi Sơn | 10003 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 34/KLTT-STNMT ngày 29/7/2021; CV số 1715/STNMT-TTr ngày 08/3/2023; Kết luận số 3786/KLKT-SNNMT ngày 15/5/2025 | QĐ 14/QĐ-BQLKKT ngày 08/01/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; Công văn số 7244/UBND-NNMT ngày 21/5/2025 giao Sở NNMT tham mưu thu hồi đất của Công ty
6 | Công ty TNHH đầu tư TM Tuấn Dũng | Kinh doanh khai thác chợ hải sản đầu mối | Cảng cá Lạch Bạng, TX Nghi Sơn | 8337.8 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 23/KLTT-STNMT ngày 28/7/2021; CV số 1715/STNMT-TTr ngày 08/3/2023; TB Kết luận kiểm tra số 5046/KLKT-SNNMT ngày 02/6/2025 | QĐ 20/QĐ-BQLKKT ngày 14/01/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; QĐ số 353/QĐ-BQLKKT&KCN ngày 24/10/2023 gia hạn thêm 15 tháng do BKK
7 | Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại đa quốc tế Ánh Dương | Khu thương mại | P. Hải Thượng, TX Nghi Sơn | 3246 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 09/KL-STNMT ngày 16/7/2021; Thông báo Kết luận số 65/KLKT-STNMT ngày 25/12/2024; CV số 737/STNMT-TTr ngày 23/01/2025; Công văn số 5354/SNNMT-TTS ngày 06/6/2025 | QĐ 425/QĐ-BQLKKT ngày 29/11/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; Công văn số 19428/UBND-NN ngày 7/12/2024 giao Sở NNMT tham mưu thu hồi đất của Công ty
8 | Công ty TNHH Châu Tuấn-Hải Thanh | Nhà xưởng sản xuất bột cá và thu mua, chế biến hải sản | P. Hải Thanh, TX. Nghi Sơn | 3360 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 74/KL-STNMT ngày 06/8/2021; Kết luận số 716/KL-STNMT ngày20/3/2025 | QĐ 426/QĐ-BQLKKT ngày 29/11/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; Công văn số 4673/UBND-NN ngày 09/4/2025 (trừ thời gian ảnh hưởng BKK đến ngày 17/6/2025)
9 | Công ty cổ phần tập đoàn Tân Phục Hưng | Xây dựng trạm dừng nghỉ và dịch vụ hậu cần quốc tế (giai đoạn 1) | X. Tùng Lâm, TX. Nghi Sơn | 64470.1 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 77/KL-STNMT ngày 06/8/2021; CV 1599/STNMT-TTS ngày 28/02/20205; CV 662/STNMT-TTS ngày 19/3/20205 | QĐ 419/QĐ-BQLKKT ngày 26/11/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; Thông báo số 42 ngày 08/4/2025 của UBND tỉnh (trừ thời gian ảnh hưởng BKK đến ngày 16/7/2027)
10 | Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Nghi Sơn | Nhà máy sang chiết nạp Gas (LPG), giai đoạn 1 | P. Mai Lâm, TX Nghi Sơn | 8868.2 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 11/KL-STNMT ngày 16/7/2021; Kết luận kiểm tra số 64/KLKT-STNMT ngày 24/12/2024; số 5524/SNNMT-TTS ngày 09/6/2025 | QĐ 418/QĐ-BQLKKT ngày 26/11/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
11 | Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Viết Hoa | Nhà máy sản xuất thép 1 ly, sản xuất gia công hàng cơ khí, thiết bị máy móc, các hoạt động dịch vụ phục vụ khu công nghiệp và Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn | P. Tĩnh Hải, TX. Nghi Sơn | 22892 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 149/KL-STNMT ngày 15/8/2021; kết luận kiểm tra số 57/KLKT-STNMT ngày 12/12/2024 và Văn bản số 11859/STNMT-TTS ngày 24/12/2024 | QĐ 420/QĐ-BQLKKT ngày 26/11/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; CV số 19580/UBND-NN ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh (trừ thời gian ảnh hưởng BKK đến ngày 26/8/2025)
12 | Công ty TNHH Hùng Trâm - Nghi Sơn | Đầu tư xây dựng Khu trụ sở, văn phòng làm việc | P. Hải Thượng, TX. Nghi Sơn | 3077 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 19/KL-STNMT ngày 27/7/2021; CV 679/STNMT-TTS ngày 21/01/2025 | QĐ 495/QĐ-BQLKKT ngày 28/12/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; CV Số 6226/UBND-TTS ngày 06/5/2025 của UBND tỉnh
13 | Công ty cổ phần Do Xuyên | Dự án Khu du lịch sinh thái biển Du Xuyên | P. Hải Thanh, TX. Nghi Sơn | 9844.2 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 55/KL-STNMT ngày 04/8/2021; Thông báo kết luận kiểm tra số 55/KLKT-STNMT ngày 08/11/2024; CV số 219/STNMT-TTS ngày 08/01/2025 | QĐ 440/QĐ-BQLKKT ngày 02/12/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; CV số ố 17078/UBND-NN ngày 18/11/2024; 1781/UBND-NN ngày 13/02/2025 giao Sở tham mưu thu hồi đất
14 | Hợp tác xã Minh Thành | Dự án khu dịch vụ chuyên sản xuất, cung cấp vật tư cơ khí, sửa chữa tàu thuyền | P. Bình Minh, TX. Nghi Sơn | 12032 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 06/KL-STNMT ngày 13/7/2021; Thông báo Kết luận số 59/KLKT-STNMT ngày 13/12/2024; CV số 5434/SNNMT_TTS ngày 07/6/2025 | QĐ 441/QĐ-BQLKKT ngày 02/12/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
15 | Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại Thái Sơn | Đầu tư xây dựng Trung tâm chuyển giao công nghệ và đóng gói hàng thủy sản xuất khẩu | P. Hải Thanh, TX. Nghi Sơn | 20516.9 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 66/KL-STNMT ngày 05/8/2021; Thông báo kết luận kiểm tra số 394/KLKT-SNN&MT ngày 14/3/2025 | QĐ 442/QĐ-BQLKKT ngày 02/12/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; CV số 4671/UBND-NN ngày 09/4/2025 của UBND tỉnh (trừ thời gian ảnh hưởng BKK đến ngày 20/12/2025)
16 | Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Hưng Thịnh | Dự án kinh doanh thiết bị, vật tư ngư cụ và dịch vụ ăn nghỉ hậu cần nghề cá | P. Hải Bình, TX. Nghi Sơn | 1081.1 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 68/KL-STNMT ngày 05/8/2021; Kết luận kiểm tra số 56/KLKT-STNMT ngày 08/11/2024 | QĐ 435/QĐ-BQLKKT ngày 01/12/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; CV số 16876/UBND-NN ngày 15/11/2024 của UBND tỉnh (trừ thời gian ảnh hưởng BKK đến ngày 21/7/2025)
17 | Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại 315 | Đầu tư xây dựng Tổ hợp dịch vụ thương mại, khách sạn, nhà hàng | P. Hải Thượng, TX. Nghi Sơn | 10000 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 143/KL-STNMT ngày 15/8/2021; kết luận kiểm tra số 63/KLKT-STNMT ngày 24/12/2024 | QĐ 431/QĐ-BQLKKT ngày 01/12/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
18 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu gỗ Phương Bắc | Dự án xây dựng nhà kho, xưởng sản xuất chế biến gỗ và bãi tập kết gỗ | P. Nguyên Bình, TX Nghi Sơn | 5310.8 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 07/KL-STNMT ngày 15/7/2021; kết luận kiểm tra số 66/KLKT-STNMT ngày 25/12/2024 | QĐ 10/QĐ-BQLKKT ngày 10/01/2022 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; Thông báo số 56/TB-UBND ngày 18/4/2025 thu hồi đất của Công ty
19 | Công ty TNHH Đoàn Thúy Nghi Sơn | Xưởng sản xuất, chế biến gỗ và đồ gỗ mỹ nghệ | P. Hải Bình, TX. Nghi Sơn | 3832.5 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 14/KLTTSTNMT ngày 17/3/2022; kết luận kiểm tra số 60/KLKT-STNMT ngày 17/12/2024 | QĐ 148/QĐ-BQLKKT ngày 23/5/2022 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; CV số 1306/UBND-NN ngày 26/01/2025 của UBND tỉnh (trừ thời gian ảnh hưởng BKK đến ngày 01/01/2026)
20 | Công ty TNHH Thanh Hoa Nghi Sơn | Xưởng sản xuất gia công và kinh doanh ngư cụ phục vụ nghề biển khu vực cảng cá Lạch Bạng | P. Hải Bình, TX. Nghi Sơn | 4047 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 14/KLTTSTNMT ngày 17/3/2022; kết luận kiểm tra số 62/KLKT-STNMT ngày 18/12/2024 | QĐ 149/QĐ-BQLKKT ngày 23/5/2022 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; CV số 1305/UBND-NN ngày 26/01/2025 của UBND tỉnh (trừ thời gian ảnh hưởng BKK đến ngày 02/12/2025)
21 | Công ty TNHH Một thành viên Vinh Nhất | Nhà máy sản xuất, chế biến nông lâm sản kết hợp khu trưng bày đồ gỗ mỹ nghệ | X. Trường Lâm, TX. Nghi Sơn | 10146.3 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 14/KLTTSTNMT ngày 17/3/2022; kết luận kiểm tra số 58/KLKT-STNMT ngày 13/12/2024 | QĐ 150/QĐ-BQLKKT ngày 23/5/2022 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; Cv số số 401/UBND-NN ngày 09/01/2025 của UBND tỉnh (trừ thời gian ảnh hưởng BKK đến ngày 03/4/2026)
22 | Công ty CP Hóa chất Gama Thanh Hóa | Đầu tư xây dựng bến cảng số 6 - Cảng tổng hợp Nghi Sơn | X. Hải Hà, TX Nghi Sơn | 65014.5 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Báo cáo số 142/BC-STNMT ngày 20/9/2022; Công văn số 9081/STNMT-TTr ngày 14/10/2022 | QĐ số 310/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 31/10/2022 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng
23 | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại NSCM | Khu văn phòng, khách sạn và dịch vụ thương mại | TT Tĩnh Gia, TX. Nghi Sơn | 2841.6 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 15/KL-STNMT ngày 25/7/2021 | QĐ 424/QĐ-BQLKKT ngày 29/11/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
24 | Công ty TNHH TM Bắc Thành | Khu du lịch sinh thái, câu cá, cối giã gạo bằng nước | Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa | 27062 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Công văn số 7585/STNMT-TTr ngày 03/12/2019 | QĐ số 1689/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
25 | Công ty TNHH Viễn tin Thanh Hóa | Khu thương mại hỗn hợp | P. Đông Vệ, TP Thanh Hóa | 12360.1 | Không sử dụng đất liên tục vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 04/KL-STNMT ngày 25/5/2021; Văn bản số 10291/STNMT-TTS ngày 10/11/2024, Văn bản số 12068/STNMT-TTS ngày 30/12/2024 và Văn bản số 823/STNMT-TTS ngày 24/01/2025 | QĐ số 4702/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; Công văn số 1517/UBND-NN ngày 05/02/2025 đồng ý gia hạn thêm 15 tháng 08 ngày do BKK Covid 19. Công văn số 8327/UBND-NN ngày 05/6/2025 đồng ý gia hạn thêm 05 tháng 29 ngày do lỗi CQNN (đến ngày 30/8/2025)
26 | Công ty Cổ phần phát triển nhà và bất động sản Ruby Group (trước kia là Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông) | Bảo tàng cổ vật Hoàng Long | P. Đông Hương, TP Thanh Hóa | 13677 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 41/KLTT-STNMT ngày 30/7/2021; Tờ trình số 1117/TTr-STNMT ngày 11/11/2021 | QĐ số 4695/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
27 | Công ty TNHH Vạn Liên Việt | Khu cây xanh, văn hóa, thể dục thể thao | P. Quảng Hưng, TP Thanh Hóa | 10535 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 53/KLTT-STNMT ngày 03/8/2021; Tờ trình số 1119/TTr-STNMT ngày 11/11/2021 | QĐ số 4601/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
28 | Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Ánh | Dự án đầu tư xây dựng Công viên vui chơi giải trí thanh thiếu niên, khu dịch vụ ăn uống, bãi đỗ xe | X. Đông Tân, TP. Thanh Hóa | 4445.5 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 126/KLTT-STNMT ngày 13/8/2021; | QĐ số 4113/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
29 | Công ty Cổ phần Thảo Trung | Xây dựng kinh doanh dịch vụ thương mại, khách sạn | P. Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa | 5944 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 123/KL-STNMT ngày 13/8/2021 | QĐ số 4844/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
30 | Công ty CP Đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo Thanh Hóa | Trường mầm non chất lượng cao Búp Sen Xanh 2 | P. Đông Hải, TP. Thanh Hóa | 4.352,1 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 15/KLTTSTNMT ngày 01/4/2022 | QĐ số 1704/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh gia hạn 24 tháng
31 | Công ty CP Thương mại kinh doanh địa ốc Hưng Gia Thanh Hóa | Nhà hàng khách sạn Hưng Gia | P. Đông Hải, TP. Thanh Hóa | 9677 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 15/KLTT-STNMT ngày 01/4/2022; Tờ trình số 417/TTr-STNMT ngày 13/5/2022;Công văn số 4348/STNMT-QLDD ngày 25/5/2022 | QĐ số 2227/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh gia hạn 24 tháng
32 | Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Tuấn | Trung tâm thương mại mẫu nhà gỗ truyền thống Thanh Hóa và VPĐD | P. Đông Hải, TP. Thanh Hóa | 1588.4 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Báo cáo số 22/BC-STNMT ngày 28/02/2022; Công văn số 2106/SNNMT-TTS ngày 14/4/2025; số 4782/SNNMT-TTS ngày 28/5/2025 | QĐ số 1795/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh gia hạn 24 tháng
33 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Quảng Thành (nhận chuyển nhượng từ Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Thành) | Trụ sở làm việc | P. Quảng Thành, TP. Thanh Hóa | 32000 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Báo cáo số 68/BC-STNMT ngày 08/6/2022; Văn bản số 10216/STNMT-TTS ngày 07/11/2024 | QĐ số 2287/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng; CV số 16808/UBND-NN ngày 11/11/2024 của UBND tỉnh (trừ thời gian ảnh hưởng BKK đến ngày 19/9/2026)
34 | Công ty Cổ phần VNJ | Trường cao đẳng nghề kinh tế công nghệ VICET | P. Quảng Thành, TP. Thanh Hóa | 94375.7 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Báo cáo số 07/BC-STNMT ngày 14/01/2022; CV số 7783/STNMT-QLĐĐ ngày 31/8/2022; CV số 8324/STNMT-TTr ngày 20/9/2022; CV số 9079/STNMT-TTr ngày 14/10/2022; CV số 4868/SNNMT-TTS ngày 30/5/2025 | QĐ số 3547/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng; CV số 8034/UBND-NNMT ngày 03/6/2025 của UBND tỉnh đồng ý không thu hồi dự án
35 | Công ty TNHH kỹ thuật thiết bị y tế Thanh Hóa | Trường Trung cấp công nghệ và y dược miền Trung | P. Quảng Thành, TP. Thanh Hóa | 34451 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Tờ trình số 874/TTr-STNMT ngày 13/10/2022; Báo cáo số 97/BC-STNMT ngày 06/7/2022; Công văn số 11239/STNMT-TTS ngày 05/12/2024. | QĐ số 3554/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng; UBND tỉnh có Thông báo số 41/TB-UBND ngày 08/4/2025 đồng ý cho lập điều chỉnh quy hoạch
36 | Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh - Công ty cổ phần | Tổ hợp khách sạn, thương mại Tự lập Plaza | P. Đông Vệ, TP. Thanh Hoá | 7913 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 04/KL-STNMT ngày 25/5/2021 | QĐ số 5167/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
37 | Công ty TNHH CBLS&XNK Thành Công | Xưởng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ | P. Quảng Thành, TP. Thanh Hóa | 6525 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Công văn số 2357/STNMT-TTr ngày 04/5/2019; Kết luận số 15/KLTT-STNMT ngày 01/4/2022; Văn bản số 1594/STNMT-TTS ngày 28/02/2025 | QĐ số 2084/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 cho Công ty được gia hạn 24 tháng; CV số 15729/UBND-NN gia hạn 03 tháng (bất khả kháng); Thông báo số 42/TB-UBND ngày 08/4/2025
38 | Công ty cổ phần Xây dựng thương mại Tuấn Minh | Khu thương mại và văn phòng Tuấn Minh | P. Đông Cương, TPTH | 9048 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 15/KLTT-STNMT ngày 01/4/2022; Tờ trình số 716/TTr-STNMT ngày 30/6/2023 | QĐ số 2543/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
39 | Công ty TNHH Dệt May Hà Nội | Nhà máy kéo sợi, dệt may | Hoằng Quý, Hoằng Hóa | 30322 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 98/KLTT-STNMT ngày 08/8/2021; Tờ trình số 41/TTr-STNMT ngày 10/01/2022; | QĐ số 1342/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh gia hạn 24 tháng
40 | Công ty cổ phần May Thịnh Vượng | Nhà máy may xuất khẩu Thịnh Vượng | Hoằng Đạo, Hoằng Hóa | 39040 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 32/KLTT-STNMT ngày 29/7/2021; Văn bản số 1187/STNMT-TTS ngày 17/02/2025 | QĐ số 1583/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh gia hạn 24 tháng; Công văn số 2552/UBND-NN ngày 01/3/2025 của UBND tỉnh (trừ thời gian ảnh hưởng BKK đến ngày 21/12/2025)
41 | Công ty TNHH Hoàng Tuấn | Tổ hợp khách sạn dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn | X. Hoằng Tiến, H. Hoằng Hóa | 19036.9 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Báo cáo số 54/BC-STNMT ngày 10/5/2022; Tờ trình số 451/TTr-STNMT ngày 24/5/2022; Thông báo kết luận kiểm tra số 808/KLKT-SNNMT ngày 21/3/2025 | QĐ số 1801/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh gia hạn 24 tháng; số 4355/UBND-NN ngày 03/4/2025 của UBND tỉnh (trừ thời gian ảnh hưởng BKK đến ngày 22/06/2026)
42 | Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Bình Nam | Khu kinh doanh vật liệu xây dựng tổng hợp | Hoằng Phú, Hoằng Hóa | 2.163,7 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 45/KLTT-STNMT ngày 31/7/2021; Tờ trình số 44/TTr-STNMT ngày 10/01/2022; Công văn số 551/STNMT-QLĐĐ ngày 31/01/2023 | QĐ số 2291/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh gia hạn 24 tháng
43 | Công ty CP Nhựa bao bì Trung Hiếu | Sản xuất nhựa và gia công cơ khí | P. Lam Sơn, TX. Bỉm Sơn | 7700 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 12/KLTT-STNMT ngày17/3/2022; Công văn số 4714/STNMT-QLĐĐ ngày 06/6/2022; kết luận kiểm tra số 05/KLKT-STNMT ngày 25/02/2025; CV số 4211 ngày 06/5/2025 | Công văn số 8243/UBND-NN ngày 10/6/2022 đồng ý gia hạn 07 tháng (tính từ ngày ban hành VB này); Công văn số 7744/UBND-NNMT ngày 28/5/2025 Giao UBND thị xã Bỉm Sơn hướng dẫn lập, phê duyệt DA và điều chỉnh GPXD
44 | Công ty TNHH Dịch vụ Y tế ACA | Bệnh viện Đa khoa ACA-Bỉm Sơn | P. Phú Sơn, TX Bỉm Sơn | 6800 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 171/KLTT-STNMT ngày 18/8/2021; Tờ trình số 909/TTr-STNMT ngày 29/9/2021 | QĐ số 3929/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng (QĐ 1171/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 điều chỉnh QĐ số 3929/QĐ-UBND).
45 | Công ty TNHH Bắc Giang | Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Bắc Giang | P. Phú Sơn, TX. Bỉm Sơn | 9074 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Tờ trình số 229/TTr-STNMT ngày 07/01/2022; Kết luận số 24/KLTTSTNMT ngày 29/7/2021; kết luận kiểm tra số 1047/KLKT-STNMT ngày 17/3/2025 | QĐ số 242/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
46 | Công ty cổ phần Dịch vụ truyền thông LKC Việt Nam | Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản kết hợp cây ăn quả, cây dược liệu LKC Việt Nam | P. Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn | 95000 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Báo cáo số 01/BC-STNMT ngày 05/01/2022; Tờ trình số 115/TTr-STNMT ngày 25/01/2022; TB Kết luận kiểm tra số 6107/KLKT ngày 17/6/2025 | QĐ số 490/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
47 | DNTN và dịch vụ thương mại Phú Thịnh | Trung tâm đồ gỗ và trang thiết bị nội thất Phú Thịnh | P. Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn | 2325 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 121/KLTTSTNMT ngày 13/8/2021; kết luận kiểm tra số 1294/KLKT-STNMT ngày 31/3/2025 | QĐ số 1676/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh gia hạn 24 tháng; CV số 4847/UBND-NNMT ngày 11/4/2025 của UBND tỉnh (trừ thời gian ảnh hưởng BKK đến ngày 29/6/2025)
48 | Công ty Bình Hưng Phát | Xưởng sửa chưa ô tô | Bắc Sơn, Bỉm Sơn | 2704,9 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 127/KLTT-STNMT ngày 13/8/2021; Tờ trình số 24/TTr-STNMT ngày 07/01/2022; | QĐ số 1722/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh gia hạn 24 tháng
49 | Công ty TNHH Trường Thành - Đông Sơn | Khu trung tâm thương mại dịch vụ tổ chức sự kiện và cây xanh thể thao | P. Đông Sơn, TX.Bỉm Sơn | 12644 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 12/KLTT-STNMT ngày 17/3/2022; kết luận kiểm tra số 1416/KLKT-STNMT ngày 02/4/2025 | QĐ số 2120/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh gia hạn 24 tháng; CV số 5913/UBND-NNMT ngày 28/4/2025 của UBND tỉnh (trừ thời gian ảnh hưởng BKK đến ngày 25/4/2025)
50 | Công ty TNHH TMDV XD&ĐT Thuận Thiên | Khu tổng hợp DVTM tổng hợp Tiến Nam | P. Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn | 7520 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 130/KLTT-STNMT ngày 13/8/2021; Tờ trình số 45/TTr-STNMT ngày 10/01/2022; | QĐ số 1926/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh gia hạn 24 tháng
51 | Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Katsuma | Khu văn phòng giao dịch và lắp ráp xe đạp | P. Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn | 7616 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 12/KLTT-STNMT ngày 17/3/2022; kết luận kiểm tra số 1417/KLKT-STNMT ngày 02/4/2025 | Quyết định số 4142/QĐ-UBND ngày 27/11/2022 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; CV số 6418/UBND-NNMT ngày 08/5/2025 của UBND tỉnh (trừ thời gian ảnh hưởng BKK đến ngày 25/01/2027)
52 | Công ty TNHH Xây dựng thương mại Nam Hải | Dự án Khu dịch vụ tổng hợp Nam Hải | Phú Sơn, TX Bỉm Sơn | 1771.6 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 25/KLTT-STNMT ngày 22/5/2023; | Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
53 | Công ty cổ phần Intimex Việt Nam | Bãi đỗ xe và Khu nhà dịch vụ tổng hợp Intimex Sầm Sơn | P. Trường Sơn, TP Sầm Sơn | 6760.7 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 118/KLTT-STNMT ngày 13/8/2021; Tờ trình số 984/TTr-STNMT ngày 15/10/2021 | QĐ số 4179/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; QĐ số 4103/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 gia hạn 18 tháng, kể từ ngày 23/10/2023; CV số 4156/UBND-NNMT ngày 31/3/2025 gia hạn thêm 12 tháng 09 ngày do BKK
54 | Công ty TNHH TM&DV Minh Việt | Khu dịch vụ thương mại và vận tải Minh Việt | P. Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn | 2566 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 120/KLTTSTNMT ngày 13/8/2021 | QĐ số 5188/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh gia hạn 24 tháng
55 | Công ty CP Đầu tư xây dựng Vũ Phong | Khu dịch vụ thương mại tổng hợp | P. Quảng Cư, TP. Sầm Sơn | 4740.3 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 13/KLTT-STNMT ngày 17/3/2022; Tờ trình số 407/TTr-STNMT ngày 11/5/2022; Công văn số 4918/STNMT-QLĐĐ ngày 10/6/2022 | QĐ số 2134/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh gia hạn 24 tháng
56 | Công ty Cổ phần Xây dựng Quảng Tường | Khu thương mại tổng hợp, dịch vụ khách sạn du lịch | P. Trường Sơn, TP Sầm Sơn | 29996.4 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 49/KLTT-STNMT ngày 02/7/2021; Công văn số 7760/STNMT-TTr ngày 31/8/2022; Kết luận kiểm tra số 5547/KLKT-SNNMT ngày 09/6/2025 | QĐ số 3088/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng
57 | Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phú Lộc | Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và xây dựng trang trại tổng hợp | xã Hoa Lộc, H. Hậu Lộc | 77322 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Tờ trình số 584/TTr-STNMT ngày 19/7/2021 và Công văn số 11461/STNMT-QLĐĐ ngày 21/12/2021; CV số 6220/STNMT-TTr ngày 11/7/2024; 10646/STNMT-TTr ngày 19/11/2024 | QĐ số 195/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng CV số 17927/UBND-NN ngày 02/12/2024 của UBND tỉnh (trừ thời gian ảnh hưởng BKK đến ngày 17/7/2025)
58 | Công ty TNHH Hoàng Phượng | Khu DVTM Hoàng Tiến Phúc | X. Phú Lộc, H. Hậu Lộc | 9100 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 233/KLTTSTNMT ngày 30/12/2021; Thông báo kết luận kiểm tra số 1414/KLKT-SNNMT ngày 02/4/2025; Công văn số 2718/SNNMT-TTS ngày 24/4/2025 | QĐ số 2032/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh gia hạn 24 tháng; số 6163/UBND-NN ngày 05/5/2025 của UBND tỉnh
59 | Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và XNK Phú Quý | Khu kinh doanh vật liệu xây dựng và sản xuất gạch không nung Phú Quý | X. Phú Lộc, H. Hậu Lộc | 10008 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Báo cáo số 21/BC-STNMT ngày 26/02/2022; Tờ trình số 429/TTr-STNMT ngày 17/5/2022 | QĐ số 1763/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh gia hạn 24 tháng
60 | Công ty TNHH NY Hoa Việt | Nhà máy sản xuất, kinh doanh hàng dệt may xuất khẩu | X. Triệu Lộc, H. Hậu Lộc | 225087.2 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 233/KLTT-STNMT ngày 30/12/2021; Công văn số 1231/SNNMT-TTS ngày 30/3/2025 ; số 5352/SNNMT-TTS ngày 06/6/2025 | QĐ số 2338/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh gia hạn 24 tháng
61 | Công ty TNHH Chợ cá 30-4 Thành Công | Chợ chuyên doanh hải sản kết hợp dịch vụ hậu cần nghề cá | Hòa Lộc, Hậu Lộc | 12281 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 22/KLTT-STNMT ngày 27/3/2023; Tờ trình số 484/TTrSTNMT ngày 25/5/2023 | QĐ số 1914/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của UBND cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
62 | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dũng Minh | Khu dịch vụ nông nghiệp và vật liệu xây dựng Dũng Minh | X. Quảng Bình, H Quảng Xương | 7110.4 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 36/KLTT-STNMT ngày 29/7/2021; Tờ trình số 1111/TTr-STNMT ngày 09/11/2021 | QĐ số 4631/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; QĐ số 1720/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 gia hạn tiến độ sử dụng đất 09 tháng do bất khả kháng, kể từ ngày 17/11/2023
63 | Công ty CP Mai Linh Đông Đô | Dự án Showroom trưng bày, giới thiệu sản phẩm ô tô | Xã Quảng Tân (nay là thị trấn Tân Phong), Quảng Xương | 9750 | Không sử dụng đất liên tục vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 17/KL-STNMT ngày 25/7/2021; Tờ trình số 613/TTr-STNMT ngày 06/7/2022; Công văn số 6284/STNMT-QLĐĐ ngày 20/7/2022 | QĐ số 2647/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 06 tháng, tính từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định gia hạn (do tình huống bất khả kháng)
64 | Công ty TNHH Tuấn Đạt | Trung tâm dịch vụ thương mại Sake | TT Tân Phong, H. Quảng Xương | 9750 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 17/KLTT-STNMT ngày 25/7/2021; Tờ trình số 613/TTr-STNMT ngày 06/7/2022 | QĐ số 2811/Q Đ-UBND ngày 18/8/2022 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng
65 | Công ty TNHH Gia Khánh Star | Xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ Tân Khánh | TT Tân Phong, Quảng Xương | 3.949 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 23/KLTT-STNMT ngày 27/3/2023; | Quyết định 1519/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng
66 | Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Sơn Thái Thành | Trung tâm dạy nghề y tá Điều dưỡng quốc tế | TT Tân Phong, Quảng Xương | 50.045 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 23/KLTT-STNMT ngày 27/3/2023; | Quyết định 2412/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng
67 | Công ty cổ phần Tập đoàn Miền núi | Tổ hợp khách sạn, nhà hàng | TT. Ngọc Lặc, H. Ngọc Lặc | 8998 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Công văn số 6701/STNMT-TTr ngày 01/11/2019; Kết luận số 07/KL-STNMT ngày 23/02/2022; Kết Luận số 01/KL-STNMT ngày 08/01/2025 | QĐ số 4625/Q Đ-UBND ngày 07/11/2019 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng; QĐ số Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 gia hạn thêm 05 tháng; số 934/UBND-NN ngày 20/01/2025 của UBND tỉnh gia hạn BKK đến ngày 1/4/2025
68 | Công ty Cổ phần Thành An Thanh Hóa | Khu liên hợp nhà hàng, khách sạn và dich vụ thương mại tổng hợp Ngọc Văn | TT Ngọc Lặc, H. Ngọc Lặc | 8919.5 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Tờ trình số 53/TTr-STNMT ngày 11/01/2022; Kết luận số 125/KLTTSTNMT ngày 13/8/2021; Văn bản số 1122/STNMT-TTS ngày 28/3/2025 | QĐ số 239/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; VB số 4676/UBND-NN ngày 09/4/2025 của UBND tỉnh (trừ thời gian ảnh hưởng BKK đến ngày 22/10/2026)
69 | Công ty TNHH Chế biến lâm sản và sản xuất đồ gỗ Duy Lợi | Nhà máy chế biến lâm sản và sản xuất đồ gỗ Duy Lợi | Minh Tiến, Ngọc Lặc | 30268 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 154/KLTTSTNMT ngày 15/8/2021 | QĐ số 1820/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh gia hạn 24 tháng
70 | Công ty cổ phần Việt Thanh VNC | Nhà máy sản xuất Gang - Phôi thép công suất 125.000 tấn/năm | Cao Ngọc, Ngọc Lặc | 461542 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 142/KLTT-STNMT ngày 15/8/2021; Công văn số 3680/STNMT-QLĐĐ ngày 08/5/2022 và Công văn số 4667/STNMT-QLĐĐ ngày 29/5/2023 | QĐ số 1919/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
71 | Công ty cổ phần Việt Thanh VNC | Sản xuất đá vật liệu xây dựng và ốp lát | Cao Ngọc, Ngọc Lặc | 56084 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 150/KLTT-STNMT ngày 15/8/2021; Công văn số 3679/STNMT-QLĐĐ ngày 08/5/2022 và Công văn số 4667/STNMT-QLĐĐ ngày 29/5/2023 | QĐ số 1938/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
72 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm | Nhà máy may Cẩm Hoàng | X. Kiên Thọ, H. Ngọc Lặc | 50.000 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 129/KLTT-STNMT ngày 13/8/2021; | QĐ số 2405/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
73 | Công ty TNHH Mai Linh Star | Bến xe khách Cửa Đạt | TT Thường Xuân, huyện Thường Xuân | 4.714,3 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Báo cáo số 126/BC-STNMT ngày 20/8/2022; Tờ trình số 911/TTr-STNMT ngày 20/10/2022 | QĐ số 3648/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng
74 | Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thủy Ngọc | Trồng cây ăn quả cam - bưởi công nghệ cao | TT Vân Du, H. Thạch Thành | 537131 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 07/KLTT-STNMT ngày 24/02/2022, Tờ trình số 901/STNMT-TTr ngày 19/10/2022; TBKL 6109/KLKT ngày 17/6/2025 | QĐ số 3646/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng
75 | Công ty CP nông sản, thực phẩm Việt Hưng | trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp | Thành Tâm, Thạch Thành | 27.847 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 134/KLTT-STNMT ngày 15/8/2021; Tờ trình số 38/TTr-STNMT ngày 10/01/2022;Văn bản số 5966/STNMT-QLĐĐ ngày 04/7/2023 | QĐ số 2427/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng
76 | Công ty TNHH MTV Tân Thành 8 | Cửa hàng xăng dầu và trạm triết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng | X Thiết Ống, H Bá Thước | 6.190,3 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Công văn số 10465/STNMT-TTr ngày 29/11/2022; Tờ trình số 1139/TTr-STNMT ngày 29/12/2022 | QĐ số 113/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
77 | Công ty TNHH Đầu tư và Xúc tiến thương mại Việt Thái | xây dựng Cơ sở sản xuất đồ gỗ thủ công mỹ nghệ và chế biến tre, luồng xuất khẩu | Điền Trung, Bá Thước | 33.317,3 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 01/KLTT-STNMT ngày 07/4/2023; Tờ trình số 483/TTrSTNMT ngày 25/5/2023 | QĐ số 1934/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
78 | Công ty TNHH MTV sản xuất đá Vạn Long | Nhà máy sản xuất gạch không nung và xưởng sản xuất, chế biến đá làm vật liệu xây dựng | X. Yên Lâm, H. Yên Định | 29144 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 207/KLTT-STNMT ngày 18/8/2021; Tờ trình số 978/TTr-STNMT ngày 13/10/2021 | QĐ số 4180/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
79 | Công ty cổ phần Tập đoàn Miền núi | Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và dịch vụ thương mại | X. Thọ Xương, H. Thọ Xuân | 13735 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | CV số 1641/STNMT-TTr ngày 16/3/2020 | VB 3678/UBND-NN ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
80 | Công ty Cổ phần Công nghệ Thọ Xuân | Xưởng gia công, lắp ráp cơ khí Thọ Xuân | X. Thọ Hải, H. Thọ Xuân | 10000 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 43/KLTT-STNMT ngày 30/7/2021;ết luận kiểm tra số 06/KLKT-STNMT ngày 27/02/2025; CV 1233/STNMT-TTS ngày 30/3/2025; CV số 3236/SNNMT-TTS ngày 05/5/2025 | QĐ số 4703/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; Công văn số 3072/UBNDNN ngày 11/3/2025; số 4786/UBND-NNMT ngày 11/4/2025;
81 | Hợp tác xã Công nghiệp - Thương mại Thái Dương | Nhà máy gạch không nung từ đất bằng POLYMER | X. Hà Giang, H. Hà Trung | 8000 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 39/KLTT-STNMT ngày 29/7/2021; Tờ trình số 963/TTr-STNMT ngày 12/10/2021 | QĐ số 4141/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
82 | Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Thành Lộc | Khai thác, thu gom, chế biến phân Dơi làm phân bón nông nghiệp | X. Hà Sơn, H. Hà Trung | 175.697,8 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 38/KLTT-STNMT ngày 29/7/2021; Tờ trình số 665/TTr-STNMT ngày 01/8/2022; CV số 1154/STNMT-QLDD ngày 17/02/2023 | QĐ số 827/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
83 | Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thanh Sơn Trúc Nghiệp | Nhà máy sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và chế biến tre, luồng xuất khẩu | Cụm CN Xuân Phú, xã Phú Nghiêm, Quan Hóa | 39.617,2 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Báo cáo số 210/BC-STNMT ngày 14/12/2021; TB Kết luận kiểm tra số 6108/KLKT ngày 17/6/2025 | QĐ số 4103/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng
84 | Công ty CP đầu tư VITHA Milk | Trang trại chăn nuôi bò sữa | X. Vân Sơn, H. Triệu Sơn | 123517 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 161/KLTTSTNMT ngày 16/8/2021; Công văn số 11647/STNMT-TTS ngày 18/12/2024. | QĐ số 1718/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh cho gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng; Thông Báo số 85/TB-UBND ngày 23/5/2025 thu hồi đất của Công ty
85 | Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế ABC | Nhà máy may xuất khẩu | xã Yên Trung, huyện Yên Định | 20.313,3 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 34/KLKT-STNMT ngày 27/9/2023; | QĐ số 4018/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh cho gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng
86 | Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Chế biến hải sản Thủy Tuấn | Xưởng thu mua, phân loại, sơ chế thủy sản Thủy Tuấn | phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn | 1.135 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 37/KLKT-STNMT ngày 09/10/2023; | QĐ 391/QĐ-BQLKKT ngày 24/11/2023 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
87 | Công ty TNHH Thương mại Sơn Thanh Phong | Khu thương mại và dịch vụ Sơn Thanh Phong | phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn | 2.209,5 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 38/KLKT-STNMT ngày 11/10/2023; | QĐ 390/QĐ-BQLKKT ngày 24/11/2023 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
88 | Công ty TNHH Điệp Chi | Xưởng sữa chữa, cơ khí tàu thuyền Điệp Chi | phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn | 800 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 51/KLKT-STNMT ngày 13/11/2023; | QĐ 426/QĐ-BQLKKT ngày 19/12/2023 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
89 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Châu Long | Cụm thương mại dịch vụ Châu Long (Đợt 1) | phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn | 13.646,9 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 23/KLKT-STNMT ngày 20/10/2023; | QĐ 450/QĐ-BQLKKT ngày 26/12/2023 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
90 | Công ty TNHH Quỳnh Mạnh | Khu dịch vụ tổng hợp Quỳnh Mạnh | xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân | 4373,3 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 09/KLKT-STNMT ngày 23/9/2023; | Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
91 | Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh gạch không nung Thạch Bình | Nhà máy gạch không nung Thạch Bình | xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành | 20000 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 31/KLKT-STNMT ngày 22/9/2023; | Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
92 | Công ty Cổ phần Thần nông Thanh Hoá | Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, ươm trồng cây giống | xã Thành Long, huyện Thạch Thành | 34602,7 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 32/KLKT-STNMT ngày 25/9/2023; | Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
93 | Công ty TNHH Anh Minh Giang | VP Đại diện và Cửa hàng kinh doanh giới thiệu sản phẩm NN sạch công nghệ cao | TT Ngọc Lặc, H. Ngọc Lặc | 1216 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 06/KLTT-STNMT ngày 23/02/2022 | Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 04/6/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
94 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Long 68 | Nhà máy chế biến lâm sản Minh Long | X. Trường Lâm, TX. Nghi Sơn | 7547.2 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 14/KLTT-STNMT ngày 17/3/2022 | QĐ 361QĐ-BQLKKT ngày 26/7/2024 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
95 | Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Lam Sơn - Bá Thước | xây dựng Nhà máy gạch Tuynel | Điền Trung, Bá Thước | 42.404 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 01/KLTT-STNMT ngày 07/4/2023; | Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
96 | Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Giang Thái Sơn | Xây dựng Trang trại chăn nuôi lợn, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản và trồng cây ăn quả | Hoằng Xuân, Hoằng Hóa | 15.095,3 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 20/KLTT-STNMT ngày 07/4/2023; | Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
97 | Công ty TNHH TM Ngọc Nhâm | Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Ngọc Nhâm | Thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc | 16.328.3 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 29/KLTT-STNMT ngày 10/5/2023; | Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
98 | Công ty cổ phần Vôi công nghiệp Nghi Sơn | Nhà máy Vôi công nghiệp | Tân Trường, TX Nghi Sơn | 53.338.3 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 04/KLTT-STNMT ngày 10/5/2023; | QĐ 194/QĐ-BQLKKT ngày 17/4/2024 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
99 | Công ty TNHH thương mại Hùng Dung Cường | Trung tâm văn hoá, thể dục thể thao | Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn | 6.068 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 25/KLTT-STNMT ngày 22/5/2023; | Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
100 | Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh thương mại Thành Trang | Khu thương mại, dịch vụ tổng hợp Thành Trang | phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa | 3.275 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 05/KLTT-STNMT ngày 06/6/2023; | Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
101 | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Minh Thư | Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp | phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa | 4.327 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 05/KLTT-STNMT ngày 06/6/2023; | Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
102 | Công ty TNHH TM & XD Hoàng Khải | Cửa hàng xăng dầu loại I | phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa | 9.187,5 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 05/KLTT-STNMT ngày 06/6/2023; | Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
103 | Công ty cổ phần Sản xuất bao bì Đài Việt | Nhà máy sản xuất bao bì Đài Việt | xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn | 13.380 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 07/KLTT-STNMT ngày 28/7/2023; | Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
104 | Công ty TNHH YKJ Vina | Nhà máy may xuất khẩu | xã Nga Thành, huyện Nga Sơn | 8.927,1 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 07/KLTT-STNMT ngày 28/7/2023; | Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
105 | Công ty TNHH Vận tải hành khách và Thương mại du lịch Hải Định | Khu thương mại dịch vụ và giới thiệu máy nông nghiệp | xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn | 13.737 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 06/KLTT-STNMT ngày 28/7/2023; | Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
106 | Công ty TNHH Vận tải hành khách và Thương mại dịch vụ Thọ Mười | Khu văn hoá thể thao, vui chơi giải trí | xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn | 10.891,8 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 06/KLTT-STNMT ngày 28/7/2023; | Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
107 | Công ty TNHH Lan Chi Busine.ss Hà Nam | Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Lan Chi | TT Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn | 36.670 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 06/KLTT-STNMT ngày 28/7/2023; | Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
108 | Công ty TNHH DVTM Trang Mai Anh | Khu Dịch vụ thương mại tổng hợp Trang Mai Anh | TT Rừng Thông, huyện Đông Sơn | 1.844,5 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 08/KLKT-STNMT ngày 19/9/2023; | Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
109 | Công ty TNHH Minh Thuyết TH | Xưởng sản xuất gia công các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược Hoàng Thảo Mộc | thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn | 4491,2 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 30/KLKT-STNMT ngày 19/9/2023; | Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
110 | Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thăng Long Gold | Khu văn phòng thương mại tổng hợp | phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa | 6023,1 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 50/KLKT-STNMT ngày 12/11/2023; | Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
111 | Công ty TNHH Phú Hưng Thanh | Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Phú Hưng Thanh | thị trấn Thiệu Hoá và xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hoá | 4688,9 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 33/KLKT-STNMT ngày 27/9/2023; | Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
112 | Công ty TNHH Lan Chi Busine.ss Hà Nam | Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Lan Chi | thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân | 19.250,1 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 10/KLKT-STNMT ngày 29/9/2023; | Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
113 | Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Toàn Cầu SOS | Khu thương mại dịch vụ tổng hợp | thị trấn Thọ Xuân và xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân | 5000 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 21/KLKT-STNMT ngày 12/10/2023; | Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
114 | Công ty CP Thương mại Trường Xuân | Trung tâm dịch vụ thương mại Trường Xuân | thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân | 18.100 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 22/KLKT-STNMT ngày 20/10/2023; | Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
115 | Công ty TNHH Phúc Lộc TĐ | Xây dựng Khu thương mại dịch vụ nông lâm sản | xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân | 8000 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 36/KLKT-STNMT ngày 03/10/2023; | Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
116 | Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và cây xanh Hưng Vượng (nay là Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và Đầu tư Hoàng Nam | Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Hưng Vượng | TT Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân | 9.818 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 64/KLKT-STNMT ngày 08/12/2023; | Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
117 | Công ty CP giống Phú Gia | Trại gà giống Xuân Phú | Xã Xuân Phú, Thọ Xuân | 180.000 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 84/KLKT-STNMT ngày 30/12/2023; | Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
118 | HTX dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn xã Xuân Minh | Trung tâm sản xuất, cung ứng mạ khay và giống cây trồng nông nghiệp | Xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân | 7.500 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 62/KLKT-STNMT ngày 01/12/2023; | Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
119 | Công ty TNHH TMDV Cường Thịnh Phát (tách ra từ Công ty TNHH Tân Huy Ngọ) | Khu dịch vụ thương mại hợp Tân Huy Ngọ | Xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân | 8.000 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 83/KLKT-STNMT ngày 30/12/2023; | Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
120 | Công ty TNHH thương mại và đầu tư Mạnh Hải | Khu dịch vụ thương mại tổng hợp và showroom ô tô - xe máy Mạnh Hải | Xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân | 8467 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 04/KLKT-STNMT ngày 10/01/2024; | Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
121 | Công ty CP Á Mỹ - Thọ Xuân | Nhà máy sản xuất gạch công nghệ cao, phát thải thấp | Xã Xuân Thắng, Thọ Xuân | 67102 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 02/KLKT-STNMT ngày 04/01/2024; | Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
122 | Công ty TNHH Đạm Xuân | Bến xe khách và khu kinh doanh thương mại dịch vụ Thạch Quảng | xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành | 19.935,2 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 12/KLKT-STNMT ngày 03/10/2023; | Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
123 | Công ty TNHH Minh Long | Dịch vụ sửa chữa ô tô, bãi đỗ xe, nhà nghỉ ca công nhân và nhà điều hành | xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành | 8.707,3 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 20/KLKT-STNMT ngày 12/10/2023; | Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 15/04/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
124 | Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nam Thanh | Khu kinh doanh thương mại và dịch vụ Nam Thanh | thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành | 3.961,9 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 27/KLKT-STNMT ngày 26/10/2023; | Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 24/10/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
125 | Công ty TNHH Chế biến lâm sản Anh Kiên | Nhà máy chế biến gỗ Anh Kiên | xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành | 21.245,5 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 35/KLKT-STNMT ngày 27/9/2023; | Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
126 | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển TTC (sáp nhập với Công ty TNHH thương mại tổ chức sự kiện Lê Minh HLC) | Nhà hàng khách sạn | TT Kim Tân, huyện Thạch Thành | 2065 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 56/KLKT-STNMT ngày 28/11/2023; | Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
127 | Công ty TNHH BOB Hà Nội (trước đây là Công ty TNHH Nhân Hòa Phúc Vinh) | Nhà máy may xuất khẩu Thạch Tượng | Xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành | 56000 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 81/KLKT-STNMT ngày 26/12/2023; | Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
128 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thành Kính | Khu thương mại dịch vụ tổng hợp | thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống | 5.919 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 17/KLKT-STNMT ngày 07/10/2023; | Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
129 | Công ty TNHH Hoàng Sơn Tùng | Khu kinh doanh dich vụ tổng hợp Hoàng Sơn Tùng | xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống | 3.075 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 18/KLKT-STNMT ngày 07/10/2023; | Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
130 | Công ty cổ phần Việt Thành Công – VTCI | Đầu tư xây dựng Nhà máy nước Vĩnh Hùng | xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc | 4.639,2 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 24/KLKT-STNMT ngày 20/10/2023; | Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
131 | Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại BIMIVINA | Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Vĩnh Lộc | xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc | 9034,1 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 35/KLKT-STNMT ngày 29/10/2023; | Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
132 | Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại số 1 Đồng Tâm | Trường mầm non quốc tế Pink House | phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn | 6.734 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 52/KLKT-STNMT ngày 18/11/2023; | QĐ 08/QĐ-BQLKKT ngày 12/01/2024 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
133 | Công ty Xăng dầu Thanh Hóa | Kho Xăng dầu Petrolimex Thanh Hóa | phường Hải Yến, thị xã Nghi Sơn | 38.513 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 53/KLKT-STNMT ngày 18/11/2023; | QĐ 255/QĐ-BQLKKT ngày 16/5/2024 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
134 | Công ty TNHH hai thành viên Mai Anh 88 | Nhà máy chế biến và sản xuất thành phẩm từ gỗ, viên nén xuất khẩu Mai Anh 88 | Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn | 10.327 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 25/KLKT-STNMT ngày 26/01/2024; | QĐ 156/QĐ-BQLKKT ngày 04/4/2024 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
135 | Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Thanh Hóa (là đơn vị được tách từ Tổng công ty XD&TM Hưng Đô - CTCP) | Cơ sở II - Trường trung cấp nghề Hưng Đô | phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn | 8.585 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận kiểm tra số 31/KLKT-STNMT ngày 30/01/2024 | QĐ 85/QĐ-BQLKKT ngày 04/3/2024 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
136 | Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ thương mại Phú Quý | Xưởng sản xuất đá lạnh | phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn | 1.822,4 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận kiểm tra số 33/KLKT-STNMT ngày 30/01/2024 | QĐ 84/QĐ-BQLKKT ngày 04/3/2024 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
137 | Công ty TNHH Quang Vinh - Hải Thượng | Văn phòng giao dịch Quang Vinh - Hải Thượng | phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn | 1.217 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận kiểm tra số 09/KLKT-STNMT ngày 18/01/2024 | QĐ 83/QĐ-BQLKKT ngày 04/3/2024 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
138 | Công ty TNHH xây dựng giao thông thuỷ lợi Giang Sơn | Tổ hợp khách sạn, nhà hàng | xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn | 23.485 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận kiểm tra số 07/KLKT-STNMT ngày 18/01/2024 | QĐ 82/QĐ-BQLKKT ngày 04/3/2024 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
139 | Công ty TNHH Hoàng Tuấn | Khu thương mại, dịch vụ nghỉ dưỡng Hoàng Tuấn (Giai đoạn 1) | phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn | 29.325,1 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận kiểm tra số 47/KLKT-STNMT ngày 07/02/2024 | QĐ 81/QĐ-BQLKKT ngày 04/3/2024 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
140 | Công ty TNHH Thanh Thành Đạt | Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu, xưởng cán tôn Nghi Sơn | xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn | 43.433 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận kiểm tra số 34/KLKT-STNMT ngày 30/01/2024 | QĐ 80/QĐ-BQLKKT ngày 04/3/2024 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
141 | Công ty cổ phần môi trường cây xanh Nghi Sơn | Khu dịch vụ thương mại tổng hợp | phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn | 7.475 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận kiểm tra số 26/KLKT-STNMT ngày 26/01/2024 | QĐ 78/QĐ-BQLKKT ngày 04/3/2024 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
142 | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xuất nhập khẩu sông Mã | Nhà máy sản xuất nước mắm và chế biến hải sản Nghi Sơn | phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn | 8.482 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận kiểm tra số 74/KLKT-STNMT ngày 22/12/2023 | QĐ 79/QĐ-BQLKKT ngày 04/3/2024 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
143 | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xuất nhập khẩu sông Mã | Nhà máy sản xuất nước mắm và chế biến hải sản Nghi Sơn | P. Hải Bình, TX Nghi Sơn | 8.482 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 74/KLKT-STNMT ngày 22/12/2023; | QĐ 79/QĐ-BQLKKT ngày 04/3/2024 của Trưởng BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
144 | Công ty TNHH Văn Lang Yufukuya | Nhà máy viên nén gỗ Văn Lang Yufukuya | Hải Yến, thị xã Nghi Sơn | 38163 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận kiểm tra số 27/KLKT-STNMT ngày 29/01/2024 | QĐ 135/QĐ-BQLKKT ngày 27/3/2024 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
145 | Công ty TNHH xây dựng thương mại vận tải Văn Hoa | Khu dịch vụ Nhà hàng, khách sạn Văn Hoa | tại xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia | 17875,5 480,0 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | 46/KLKT-STNMT ngày 07/02/2024 | QĐ 133/QĐ-BQLKKT ngày 27/3/2024 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
146 | Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Xuất nhập khẩu Boss Farm | Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Vạn Thắng | xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh | 18.100 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 42/KLKT-STNMT ngày 02/11/2023; | Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 15/04/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
147 | Công ty TNHH DV&TM Huyền Hà | Khu kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp | X. Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa | 940 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 79/KLKT-STNMT ngày 22/12/2023; Tờ trình số 1194/TTr-STNMT ngày 09/7/2024 | Quyết định số 3075/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
148 | Công ty TNHH xây dựng, chế biến và dịch vụ thương mại Đại Dương | Khu sản xuất và chế tác sản phẩm từ lâm sản Đại Dương | xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn | 2164 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 39/KLKT-STNMT ngày 01/02/2024; | Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
149 | Công ty TNHH thủy sản Tuyết Tuấn | Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Tuyết Tuấn | Xã Phú Lộc, Hậu Lộc | 4200 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 14/KLKT-STNMT ngày 24/01/2024; | Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
150 | Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng 36 | Xưởng sản xuất băng keo và phụ kiện đóng gói | Xã Châu Lộc huyện Hậu Lộc | 10032 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 28/KLKT-STNMT ngày 30/01/2024; | Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
151 | Công ty TNHH Lan Chi Busine.ss Hà Nam | Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Lan Chi | Xã Minh Lộc và Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc | 14.384,7 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 29/KLKT-STNMT ngày 30/01/2024; | Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
152 | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Mai Quân | Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp du lịch, nhà hàng, khách sạn | TT Hà Trung, huyện Hà Trung | 31479 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 11/KLKT-STNMT ngày 19/01/2024; | Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
153 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Mai (trước đây là Công ty TNHH Gỗ mỹ nghệ CKĐXK) | Cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu | TT Hà Trung, huyện Hà Trung | 10106 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 10/KLKT-STNMT ngày 19/01/2024; | Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
154 | Công ty TNHH MTV SX và TM Nông nghiệp xanh | Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Nông nghiệp xanh tại xã Hà Đông | Xã Hà Đông, huyện Hà Trung | 13322 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 16/KLKT-STNMT ngày 24/01/2024; | Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 15/04/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
155 | Công ty CP Loan Dương | Nhà máy gạch không nung | Xã Hà Tân, Hà Trung | 6200 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 15/KLKT-STNMT ngày 24/01/2024; | Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 19/04/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
156 | Công ty CP sản xuất thiết bị giáo dục Việt nam | Cơ sở kinh doanh đồ gỗ cao cấp và thiết bị giáo dục | TT Quán Lào, huyện Yên Định | 3453 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 19/KLKT-STNMT ngày 25/01/2024; | Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
157 | Công ty TNHH Bảo An LG | Khu thương mại tổng hợp | TT Quán Lào, huyện Yên Định | 46.945,7 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 35/KLKT-STNMT ngày 30/01/2024; | Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
158 | Công ty Cổ phần Trung Tuấn Phong | Kinh doanh máy nông lâm nghiệp và giống cây trồng | TT Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy | 12000 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Công văn số 5397/STNMT-TTr ngày 19/6/2024; Tờ trình số 1181/TTr-STNMT ngày 05/7/2024 | Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 08/7/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
159 | Công ty Cổ phần Vệ sinh môi trường Nga Sơn | Văn phòng làm việc, nhà nghỉ công nhân, nhà để xe ô tô và nhà kho để vật dụng thu gom rác thải vệ sinh môi trườn | TT Nga Sơn, huyện Nga Sơn | 2790 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Công văn số 6348/STNMT-TTr ngày 15/7/2024; Tờ trình số 1277/TTr-STNMT ngày 24/7/2024 | Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
160 | Công ty TNHH SX-TM Tổng hợp Đại Lộc | Nhà máy sản xuất phân bón vô cơ | xã Hà Đông, huyện Hà Trung | 21.097,41 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Công văn số 6819STNMT-TTr ngày 30/7/2024 | Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 06/9/2024 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
161 | Công ty Cổ phần Đức Nam | Khu thương mại dịch vụ Đức Nam | P. Quảng Thành, TP. Thanh Hóa | 6950,6/7512 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm khoản 8 Điều 81 | Công văn số 10292/STNMT-TTr ngày 10/11/2024 | Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 26/01/2025 của UBND tỉnh cho Công ty gia hạn 24 tháng
162 | Công ty cổ phần Điện năng lượng tái tạo Hàn Việt | Khu thương mại hỗn hợp | phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa | 12.360,1 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 05/KLTT-STNMT ngày 06/6/2023; | Quyết định gia hạn số 2571/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh
163 | Công ty cổ phần Sông Mã | Trụ sở làm việc | phường Đông Hương , TP Thanh Hóa | 2.581,8 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 05/KLTT-STNMT ngày 06/6/2023; | Quyết định gia hạn số 2544/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của UBND tỉnh
164 | Công ty TNHH May công nghiệp xây dựng công trình Hoàng Long | Dự án văn phòng và xưởng chế biến tơ | Văn Lộc (Thuần Lộc) | 900 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Công văn số 6057/STNMT-TTr ngày 09/10/2019; Kết luận số 233/KLTT-STNMT ngày 30/12/2021;
165 | Công ty CP Chợ Bỉm Sơn | Chợ Trung tâm thị xã Bỉm Sơn | P. Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn | 9.136 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 28/KLTT-STNMT ngày 29/7/2021;
166 | Công ty TNHH 005 REO HUÊ | Khu cây xanh dịch vụ thể thao | Ba Đình, Bỉm Sơn | 4.638,5 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 25/KLTT-STNMT ngày 29/7/2021;
167 | Công ty CP Tập đoàn Hồ Gươm | Nhà máy may Cẩm Hoàng- Chi nhánh Thọ Xuân. | Xã Xuân Lai, Thọ Xuân | 39.562,2 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 133/KLTT-STNMT ngày 13/8/2021;
168 | Công ty TNHH Vinh Chung | Xây dựng Nhà máy gach không nung, gạch tuynel độ rỗng cao | TT Yên Cát, Như Xuân | 74.990 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 03/KLTT-STNMT ngày 07/4/2023;
169 | Công ty cổ phần Xây dựng - Môi trường Triệu Sơn | Công trình đốt rác thải sinh hoạt | xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn | 2.665,4 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 06/KLTT-STNMT ngày 28/7/2023; TB Kết luận số 5803/KLKTSNNMT ngày 12/6/2025.
170 | Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Trung Sơn | Nhà máy gạch không nung | xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn | 17.632,2 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 06/KLTT-STNMT ngày 28/7/2023;
171 | Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Bình Minh | Cửa hàng xăng dầu và Khu thương mại dịch vụ tổng hợp | xã Thái Hoà, huyện Triệu Sơn | 2.878,1 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 06/KLTT-STNMT ngày 28/7/2023;
172 | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhất Duy | Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông lâm sản Nhất Duy | xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn | 24.552,2 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 06/KLTT-STNMT ngày 28/7/2023;
173 | Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Vạn Xuân | Khu dịch vụ phức hợp Vạn Xuân | tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa | 2502,2 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 11/KLKT-STNMT ngày 12/10/2023; KL 5826/KLKT ngày 13/6/2025 (Đến ngày 14/10/2025, nếu DA chưa hoàn thành sẽ chậm tiến độ SD đất 24 tháng)
174 | Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ và thể thao WinWin (trước đây là Doanh nghiệp tư nhân Huy Lâm) | Khu bể bơi, thể thao dưới nước vui chơi giải trí và dịch vụ, ăn uống | thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành | 10.654 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 13/KLKT-STNMT ngày 05/10/2023;
175 | Công ty Cổ phần Xây dựng 911 | Khu dịch vụ thể thao Vĩnh Tân | xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc | 8.582,6 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 36/KLKT-STNMT ngày 29/10/2023;
176 | Công ty TNHH Thương mại dịch vụ 36 Hùng Tuấn | Khu kinh doanh dịch vụ ăn uống và dịch vụ thương mại tổng hợp | X. Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa | 6.969,8 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 80/KLKT-STNMT ngày 22/12/2023; số 4620/SNNMT-TTS ngày 27/5/2025
177 | Công ty TNHH thương mại tổng hợp Tân Sơn | Cửa hàng xăng dầu và khu thương mại dịch vụ tổng hợp | TT Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn | 5000 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 41/KLKT-STNMT ngày 01/02/2024;
178 | Công ty TNHH Phúc Thành | Khu kinh doanh thương mại và vật liệu xây dựng Phúc Thành | TT Tân Phong, huyện Quảng Xương | 11898 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 45/KLKT-STNMT ngày 05/02/2024; Tờ trình số 10968/TTr-STNMT ngày 20/6/2024
179 | Công ty TNHH thực phẩm Thông Tấn | Nhà máy chế biến nông sản | Xã Yến Sơn, huyện Hà Trung | 26700 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 08/KLKT-STNMT ngày 18/01/2024;
180 | Công ty TNHH May Thành Tân (tách từ Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Phúc An) | Khu kinh doanh vật liệu xây dựng tổng hợp | Xã Thành Tân, huyện Thạch Thành | 8000 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Công văn số 5475/STNMT-TTr ngày 20/6/2024; Tờ trình số 1104/TTr-STNMT ngày 24/6/2024
181 | Công ty TNHH Một thành viên Nhất Phúc | Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Nhất Phúc | Xã Phú Lộc, Hậu Lộc | 4200 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Công văn số 5591/STNMT-TTr ngày 24/6/2024; Tờ trình số 1187/TTr-STNMT ngày 07/7/2024
182 | Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Miền Bắc | Khu dịch vụ thương mại tổng hợp | P. Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa | 2.548,5 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm khoản 8 Điều 81 | Công văn số 10294/STNMT-TTr ngày 10/11/2024
183 | Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Quân | Khu dịch vụ thương mại tổng hợp và tập kết máy móc thiết bị | Xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa | 5462 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm khoản 8 Điều 81 | Công văn số 892/STNMT-TTr ngày 24/3/2025
184 | Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Cường Phát | Khu dịch vụ thương mại Sao Nông | P. Đông Tân, TP Thanh Hóa | 11.529,2 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm khoản 8 Điều 81 | Công văn số 492/SNNMT-TTS ngày 17/3/2025; Công văn số 1177/SNNMT-TTS ngày 28/3/2025
185 | Công ty TNHH Thương mại VT.TH | Xưởng gia công, chế tạo cơ khí VT.CK | Xã Tân Trường và Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn | 15420 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm khoản 8 Điều 81 | Công văn số 5618/SNNMT-TTS ngày 10/6/2025