## Biểu 1- Go bo VP
TRƯỜNG HỢP GỠ BỎ CÔNG KHAI VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI
Biểu số 01
TT | Tên tổ chức sử dụng đất có vi phạm | Tên dự án giao đất, thuê đất | Địa điểm | Đã đăng công khai vi phạm |  |  |  |  | Kết quả khắc phục
|  |  |  | Thời điểm vi phạm | Diện tích vi phạm (m2) | Nội dung, hình thức và mức độ vi phạm | Kết quả xử lý vi phạm | Thời điểm đăng công khai | Thời điểm khắc phục xong | Nội dung, hình thức đề nghị gỡ bỏ vi phạm
1 | Công ty TNHH Chế biến lâm sản và Xuất nhập khẩu Thành Công | Nhà xưởng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ | phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hoá (nay là phường Quảng Phú) | 2019-03-27 | 6425 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 (nay là khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024) | QĐ số2084/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; CV 15729/UBND-NN ngày 21/10/2022 gia hạn thêm 03 tháng | 23/10/2019 | tháng 01/2025 | SởNN&MT đã kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công ty đã hoàn thành dự án theo MB được duyệt tại CV số 6562/SNNMT-TTS ngày 24/6/2025. Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất và chỉ đạo Sở TNMT thực hiện trình tự, thủ tục đưa dự án của Công ty ra khỏi danh sách các trường hợp VPPL đất đai tại Công văn số 10220/UBND-NNMT ngày 29/6/2025 .
2 | Công ty TNHH Dịch vụ Y tế ACA | Bệnh viện Đa khoa ACA | phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa | 2020-10-12 | 19000 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 (nay là khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024) | QĐ số 3929/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 2021-01-12 | tháng 7/2025 | SởNN&MT đã kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công ty đã hoàn thành dự án theo MB được duyệt tại CV số 7643/SNNMT-QLĐĐ ngày 11/7/2025. Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất và chỉ đạo Sở TNMT thực hiện trình tự, thủ tục đưa dự án của Công ty ra khỏi danh sách các trường hợp VPPL đất đai tại Công văn số 11748/UBND-NNMT ngày 23/7/2025 .
3 | Công ty cổ phần giày Hiệp Hồng | Nhà máy may xuất khẩu | xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa | 27/9/2023 | 20213.3 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 (nay là khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024) | QĐ số 4018/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 25/11/2023 | tháng 7/2025 | SởNN&MT đã kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công ty đã hoàn thành dự án theo MB được duyệt tại CV số 7643/SNNMT-QLĐĐ ngày 11/7/2025. Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất và chỉ đạo Sở TNMT thực hiện trình tự, thủ tục đưa dự án của Công ty ra khỏi danh sách các trường hợp VPPL đất đai tại Công văn số 11754/UBND-NNMT ngày 23/7/2025 .
4 | Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thanh Sơn Trúc Nghiệp | Nhà máy sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và chế biến tre, luồng xuất khẩu | xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa | Tháng 12/2021 | 39617.2 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 (nay là khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024) | QĐ số 4103/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh gia hạn tiến độ 24 tháng | Tháng 02/2022 | Tháng 6/2025 | SởNN&MT đã kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công ty đã hoàn thành dự án theo MB được duyệt tại CV số 6108/SNNMT-TTS ngày 17/6/2025. Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất và chỉ đạo Sở TNMT thực hiện trình tự, thủ tục đưa dự án của Công ty ra khỏi danh sách các trường hợp VPPL đất đai tại Công văn số 13504/UBND-NNMT ngày 14/8/2025 .
5 | Công ty TNHH BOB Hà Nội | Nhà máy may xuất khẩu Thạch Tượng | xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa | Tháng 12/2023 | 56826.9 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 (nay là khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024) | QĐ số 1742/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh gia hạn tiến độ 24 tháng | Tháng 02/2024 | tháng 10/2025 | SởNN&MT đã kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công ty đã hoàn thành dự án theo MB được duyệt tại CV số 12476/SNNMT-QLĐĐ ngày 03/10/2025. Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất và chỉ đạo Sở TNMT thực hiện trình tự, thủ tục đưa dự án của Công ty ra khỏi danh sách các trường hợp VPPL đất đai tại Công văn số 17624/UBND-NNMT ngày 13/10/2025 .
6 | Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ và thể thao WinWin (trước đây là Doanh nghiệp tư nhân Huy Lâm) | Khu bể bơi, thể thao dưới nước vui chơi giải trí và dịch vụ, ăn uống | xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hoá | Tháng 10/2023 | 10654 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 (nay là khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024) | QĐ số 2650/QĐ-UBND ngày 04/8/2025 của UBND tỉnh gia hạn tiến độ đến 31/10/2025 | Tháng 2/2024 | tháng 11/2025 | SởNN&MT đã kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công ty đã hoàn thành dự án theo MB được duyệt tại CV số 15292/SNNMT-QLĐĐ ngày 19/11/2025. Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất và chỉ đạo Sở TNMT thực hiện trình tự, thủ tục đưa dự án của Công ty ra khỏi danh sách các trường hợp VPPL đất đai tại Công văn số 20859/UBND-NNMT ngày 26/11/2025 .
7 | Công ty sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Hưng Thịnh | Kinh doanh thiết bị, vật tư ngư cụ và dịch vụ ăn nghỉ hậu cần nghề cá | phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hoá | tháng 8/2021 | 1081.1 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 (nay là khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024) | QĐ 435/QĐ-BQLKKT ngày 01/12/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; số 16876/UBND-NN ngày 15/11/2024 | Tháng 8/2021 | tháng 9/2025 | SởNN&MT đã kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công ty đã hoàn thành dự án theo MB được duyệt tại CV số 11684/SNNMT-QLĐĐ ngày 20/9/2025. Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất và chỉ đạo Sở TNMT thực hiện trình tự, thủ tục đưa dự án của Công ty ra khỏi danh sách các trường hợp VPPL đất đai tại Công văn số 16498/UBND-NNMT ngày 25/9/2025 .
8 | Công ty TNHH Thương mại Ngọc Nhâm | Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Ngọc Nhâm | xã Ngọc Lặc | Tháng 5/2023 | 16328.3 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 (nay là khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024) | QĐ số 1690/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh gia hạn tiến độ 24 tháng | Tháng 11/2023 | tháng 10/2025 | SởNN&MT đã kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công ty đã hoàn thành dự án theo MB được duyệt tại CV số 13604/SNNMT-QLĐĐ ngày 23/10/2025. Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất và chỉ đạo Sở TNMT thực hiện trình tự, thủ tục đưa dự án của Công ty ra khỏi danh sách các trường hợp VPPL đất đai tại Công văn số 19001/UBND-NNMT ngày 30/10/2025 .
9 | Khu dịch vụ tổng hợp Nam Hải | Khu dịch vụ tổng hợp Nam Hải | phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hoá | tháng 5/2023 | 1771.6 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 (nay là khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024) | QĐ số 2604/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh gia hạn tiến độ 24 tháng | tháng 11/2023 | tháng 11/2025 | SởNN&MT đã kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công ty đã hoàn thành dự án theo MB được duyệt tại CV số 15290/SNNMT-QLĐĐ ngày 19/11/2025. Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất và chỉ đạo Sở TNMT thực hiện trình tự, thủ tục đưa dự án của Công ty ra khỏi danh sách các trường hợp VPPL đất đai tại Công văn số 20860/UBND-NNMT ngày 26/11/2025 .
10 | Công ty TNHH Thương mại Sơn Thanh Phong | Khu thương mại và dịch vụ Sơn Thanh Phong | phường Đào Duy Từ | tháng 10/2023 | 2209.5 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 (nay là khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024) | QĐ số 390/QĐBQLKKTNS&KCN ngày 24/11/2023 của BQL KKTNS gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Tháng 11/2023 | tháng 12/2025 | SởNN&MT đã kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công ty đã hoàn thành dự án theo MB được duyệt tại CV số 17092/SNNMT-QLĐĐ ngày 20/12/2025. Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất và chỉ đạo Sở TNMT thực hiện trình tự, thủ tục đưa dự án của Công ty ra khỏi danh sách các trường hợp VPPL đất đai tại Công văn số 23179/UBND-NNMT ngày 26/12/2025 .
12 | Công ty TNHH Mai Linh Star | Bến xe khách Cửa Đạt | xã Thường Xuân | tháng 8/2022 | 4714.3 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 (nay là khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024) | QĐ số 3648/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng | Tháng 11/2023 | tháng 12/2025 | SởNN&MT đã kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công ty đã hoàn thành dự án theo MB được duyệt tại CV số 17048/SNNMT-QLĐĐ ngày 19/12/2025. Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất và chỉ đạo Sở TNMT thực hiện trình tự, thủ tục đưa dự án của Công ty ra khỏi danh sách các trường hợp VPPL đất đai tại Công văn số 23210/UBND-NNMT ngày 26/12/2025 .
13 | Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thủy Ngọc | Trồng cây ăn quả cam - bưởi công nghệ cao | xã Vân Du | tháng 2/2022 | 537131 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 (nay là khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024) | QĐ số 3646/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng | Tháng 03/2022 | Tháng 6/2025 | SởNN&MT đã kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công ty đã hoàn thành dự án theo MB được duyệt tại KL số 6109/KLKT-/SNNMT ngày 17/6/2025/2025. Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất và chỉ đạo Sở TNMT thực hiện trình tự, thủ tục đưa dự án của Công ty ra khỏi danh sách các trường hợp VPPL đất đai tại Công văn số 9816/UBND-NNMT ngày 25/6/2025 .